**ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ № 10086229**

**«Формирование детствосберегающего пространства дошкольного образования Белгородской области**

**(«Дети в приоритете»)»**

**«Дорожная карта» по проекту «Дети в приоритете»**

**по направлению «Привлечение педагогического ресурса семьи и повышение родительской компетентности»**

| **№ п/п** | **Название мероприятий** | **Результативность** | **Сроки** | **ФИО исполнителя** | **ФИО участников** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Начало** | **Окончание** |
| **1.** | **Нормативно-правовое обеспечение деятельности региональной ресурсной площадки по направлению «Привлечение педагогического ресурса семьи и повышение родительской компетентности»** |
| **1.1** | Утверждение состава рабочей группы ресурсной площадки приказом руководителя ДОО | Приказ ДОО | 02.03.20 | 31.03.20 | ЗаведующиеДОО – ресурсных площадок | - |
| **1.2** | Утверждение состава лидерских команд ДОУ | Приказ ДОО | 02.03.20 | 31.03.20 | Заведующие | Закреплено в приказе (1-2 педагога по каждому направлению) |
| **1.2.1** | Утверждение состава лидерской команды ресурсной площадки приказом руководителя ДОО | Приказ ДОО | 02.03.20 | 31.03.20 | ЗаведующиеДОО – ресурсных площадок | Закреплено в приказе (1-2 педагога по каждому направлению) |
| **1.2.2** | Утверждение состава лидерской команды ДОО, не являющихся ресурсными, приказом руководителя ДОО | Приказ ДОО | 02.03.20 | 31.03.20 | Заведующие ДОО, не являющихся ресурсными | Закреплено в приказе (1-2 педагога по каждому направлению) |
| **1.3** | Разработка перфокарты полугодовых отчетов | Перфокарта отчета | 03.02.20 | 25.02.20 | Бондаренко И.А., координатор тематического направления | **-** |
| **2.** | **Организационно-методическое сопровождение деятельности региональной ресурсной площадки по направлению «Привлечение педагогического ресурса семьи и повышение родительской компетентности»** |
| **2.1.** | Разработка методического кейса эффективных форм вовлечения родителей в образовательную деятельность (образовательные афиши, маршруты выходного дня и другие) | - | 04.05.20 | 30.06.20 | Бондаренко И.А., координатор тематического направления | Бегоулова С.В.,Кузнецова В.Н., Виноходова Н.Ю.,Панова Т.В.,Качалова Т.В.,Притулина О.Н.,ПоповаЛ.И.,Савченко Л.В.,Шумская С.В.,Иванникова Л.А., Пикулина Н.А.,Гребенюк О.В.,Астахова О.Ф.,Каблучко Л.Б.,Жаркова Г.А.,Школьная С.Р.,Герасимова М.В.,Асташова О.В. |
| **2.1.1** | Подготовка описания форм вовлечения родителей в образовательную деятельность по направлениям  | методический кейс | 15.05.20 | 15.06.20 | Бондаренко И.А., координатор тематического направления | - |
| **2.1.1.1** | Подготовка описания дистанционной формы вовлечения родителей в образовательную деятельность  | методические материалы | 15.05.20 | 15.06.20 | Атаманская Г.И.,Пикулина Н.А.,Каблучко Л.Б.Авраменко Ю.С.Благих А.В.Бужор И.В.Лебедева Е.А.Орлова А.И.Лагутина С.А.,Сердюкова О.А.,Астахова О.Ф.,Савченко Л.В.,Леонова В.А.,Алексеева С.С.,Иванникова Л.А.,Бегоулова С.В. |  |
| **2.1.1.2** | Подготовка описания форм вовлечения родителей детей, не посещающих ДОО в образовательную деятельность | методические материалы | 15.05.20 | 15.06.20 | Фурсова Т.В.,Платонова Е.Н.,Малахова О.Е.,Сидорова О.В.,Герасимова М.В.,Яровая Е.Я | **-** |
| **2.1.1.3** | Подготовка описания форм вовлечения родителей родители детей с ОВЗ и детей – инвалидов в образовательную деятельность | методические материалы | 15.05.20 | 15.06.20 | Брыткова О.А.,Бондаренко С.В.,Притулина О.Н. | **-** |
| **2.1.1.4** | Подготовка описания форм вовлечения родителей детей раннего возраста в образовательную деятельность | методические материалы | 15.05.20 | 15.06.20 | Шумская С.В. Шерганова Н.В.Исправникова Е.С., Бажинова Т.Е.,Сидорак Н.А.,Жимонова Ж.Н.,*Бегоулова С.В.**Качалова Т.В.*Киселева Ю.С. | **-** |
| **2.1.1.5** | Подготовка описания выездных форм вовлечения родителей детей в образовательную деятельность | методические материалы | 15.05.20 | 15.06.20 | Колесникова Я.Н,Афанасьева Н.В.,Новикова В.Ю. | **-** |
| **2.1.1.6** | Подготовка описания форм вовлечения родителей в рамках выходного дня  | методические материалы | 15.05.20 | 15.06.20 | Гребенюк О.В.,Виноходова Н.Ю.,Горбунова Е.В. | **-** |
| **2.1.1.7** | Подготовка описания форм вовлечения родителей детей раннего возраста в образовательную деятельность | методические материалы | 15.05.20 | 15.06.20 | Жаркова Г.А.,Карпушина О.А., Горлова Л.А. | **-** |
| **2.1.2** | Направление методических материалов по вовлечению родителей в образовательную деятельность по направлениям | исходящее письмо | 15.06.20 | 20.06.20 | Бегоулова С.В.,Кузнецова В.Н., Виноходова Н.Ю.,Панова Т.В.,Качалова Т.В.,Притулина О.Н.,ПоповаЛ.И.,Савченко Л.В.,Шумская С.В.,Иванникова Л.А., Пикулина Н.А.,Гребенюк О.В.,Астахова О.Ф.,Каблучко Л.Б.,Жаркова Г.А.,Школьная С.Р.,Герасимова М.В.,Асташова О.В. | **-** |
| **2.1.3** | Направление в МОУО методического кейса эффективных форм вовлечения родителей в образовательную деятельность | методический кейс, исходящее письмо в МОУО | 01.06.20 | 30.06.20 | Бондаренко И.А., координатор тематического направления | - |
| **2.2** | Разработка технологии телеобразования семьи (дети, охваченные ДО) | - | 11.03.21 | 01.04.21 | Бондаренко И.А., координатор тематического направления | Бегоулова С.В.,Кузнецова В.Н., Виноходова Н.Ю.,Панова Т.В.,Качалова Т.В.,Притулина О.Н.,ПоповаЛ.И.,Савченко Л.В.,Шумская С.В.,Иванникова Л.А., Пикулина Н.А.,Гребенюк О.В.,Астахова О.Ф.,Каблучко Л.Б.,Жаркова Г.А.,Школьная С.Р.,Герасимова М.В.,Асташова О.В. |
| **2.2.1** | Распределение ресурсных площадок по направлениям подготовки (просветительского и организационного характера) | перечень направлений с указанием ответственных | 11.03.21 | 15.03.21 | Бондаренко И.А., координатор тематического направления | Бегоулова С.В.,Кузнецова В.Н., Виноходова Н.Ю.,Панова Т.В.,Качалова Т.В.,Притулина О.Н.,ПоповаЛ.И.,Савченко Л.В.,Шумская С.В.,Иванникова Л.А., Пикулина Н.А.,Гребенюк О.В.,Астахова О.Ф.,Каблучко Л.Б.,Жаркова Г.А.,Школьная С.Р.,Герасимова М.В.,Асташова О.В. |
| **2.2.1.1** | Внедрение активных форм сотрудничества с семьями воспитанников через приобщение старших дошкольников к семейным ценностям и традициям | методический материал | 15.03.21 | 01.04.21 | Фирсова О.В.Лепетюха В.В.Брыткова О.А.Колесникова Я.Н.Величко Т.С.Атаманская Г.И. | ДС № 57 г.Белгорода |
| **2.2.1.2** | Вовлечение родителей детей, посещающих ДОО в деятельность в рамках выходного дня  | методический материал | 15.03.21 | 01.04.21 | Гребенюк О.В.,Виноходова Н.Ю.,Горбунова Е.В. | ДС №11 г.Алексеевка,ДС №5 с.Погореловка |
| **2.2.1.3** | Дистанционная форма вовлечения родителей обучающихся в образовательную деятельность | методический материал | 15.03.21 | 01.04.21 | Пикулина Н.А.,Каблучко Л.Б.,Авраменко Ю.С.,Благих А.В.,Бужор И.В.,Лебедева Е.А.,Орлова А.И.,Иванникова Л.А.,Качалова Т.В., Киселева Ю.С. | ДС №12 г.Алексеевка,ДС «Белочка» Н.Таволж.,Расховецк. ДС Красн. р-н,ДС №89 Белгород |
| **2.2.1.4** | Внедрение технологии «Гость группы» | методический материал | 15.03.21 | 01.04.21 | Лагутина С.А.,Сердюкова О.А.,Астахова О.Ф.,Савченко Л.В. | ДС №3 п.Маслова Пристань,ДС №2 п.Троицкий |
| **2.2.1.5** | Вовлечение в образовательную деятельность родителей детей, не посещающих ДОО  | методический материал | 15.03.21 | 01.04.21 | Школьная С.Р.,Леонова В.А. | ДС №5 г.СтроительДС №18 п.Разумное |
| **2.2.1.6** | Взаимодействие с родителями воспитанников в интерактивной форме посредством использования кьюар кодов | методический материал | 15.03.21 | 01.04.21 | Коломыченко С.С.,Бегоулова С.В.,Мантулова Я.А.,Чернявская Н.Ф.,Зайферт О.А. | ДОУ №68 Белгорода |
| **2.2.1.7** | Психолого-педагогической поддержка родителей, имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья | методический материал | 15.03.21 | 01.04.21 | Жаркова Г.А.,Переход В.В., Первоглаз Е.А.,Притулина О.Н**.,** Герасимова М.В. | ДС №1 п. Волоконовка,ДС Сказка с.Ездочное Черн. р-на, ДС Стригуновский Борисовского р-на |
| **2.2.1.8** | Применение технологии телеобразования родителей, имеющих детей раннего возраста | методический материал | 15.03.21 | 01.04.21 | Алексеева С.С.,Попова Л.И.,Абакшина О.Н.,Гончарова М.К.,Габибуллаева Е.Н.,Ковалева О.С.,Мальченко Л.Н.,Хайминова А.В.,Шарикова О.Н.,Чекмазова Л.В. | ДС №45 г. Старый Оскол |
| **2.2.1.9** | Применение технологии телеобразования семей, имеющих частоболеющих детей | методический материал | 15.03.21 | 01.04.21 | Шумская С.В., Шерганова Н.В.,Исправникова Е.С., Бажинова Т.Е.,Сидорак Н.А.,Жимонова Ж.Н. | ДС №1 г. Старый Оскол |
| **2.2.3** | Подготовка видеоматериала по направлению | демонстрационный обучающий видеоматериал | 01.04.21 | 01.05.21 | Бегоулова С.В.,Кузнецова В.Н., Виноходова Н.Ю.,Панова Т.В.,Качалова Т.В.,Притулина О.Н.,ПоповаЛ.И.,Савченко Л.В.,Шумская С.В.,Иванникова Л.А., Пикулина Н.А.,Гребенюк О.В.,Астахова О.Ф.,Каблучко Л.Б.,Жаркова Г.А.,Школьная С.Р.,Герасимова М.В.,Асташова О.В. |  |
| **2.2.4** | Направление в МОУО технологии «телеобразования» семьи | технология, письмо в МОУО | 20.03.21 | 01.04.21 | Бондаренко И.А., координатор тематического направления | **-** |
| **3.** | **Внедрение региональной модели «Дети в приоритете» деятельности ресурсной площадки по направлению «Привлечение педагогического ресурса семьи и повышение родительской компетентности»** |
| **3.1.** | Проведение коуч-сессии по внедрению методического кейса эффективных форм вовлечения родителей в образовательную деятельность | - | 01.07.20 | 30.07.20 | Бондаренко И.А., координатор тематического направления | Бегоулова С.В.,Кузнецова В.Н., Виноходова Н.Ю.,Панова Т.В.,Качалова Т.В.,Притулина О.Н.,ПоповаЛ.И.,Савченко Л.В.,Шумская С.В.,Иванникова Л.А., Пикулина Н.А.,Гребенюк О.В.,Астахова О.Ф.,Каблучко Л.Б.,Жаркова Г.А.,Школьная С.Р.,Герасимова М.В.,Асташова О.В.,координаторы территориальных зон |
| **3.1.1** | Организация и проведение установочного заседания по разработке методического кейса эффективных форм вовлечения родителей в образовательную деятельность | информационное письмо | 04.05.20 | 15.05.20 | Бондаренко И.А., координатор тематического направления | Бегоулова С.В.,Кузнецова В.Н., Виноходова Н.Ю.,Панова Т.В.,Качалова Т.В.,Притулина О.Н.,ПоповаЛ.И.,Савченко Л.В.,Шумская С.В.,Иванникова Л.А., Пикулина Н.А.,Гребенюк О.В.,Астахова О.Ф.,Каблучко Л.Б.,Жаркова Г.А.,Школьная С.Р.,Герасимова М.В.,Асташова О.В. |
| **3.1.2** | Разработка графика и программы проведения ресурсными площадками коуч-сессий по внедрению методического кейса эффективных форм вовлечения родителей в образовательную деятельность | график, программа | 01.07.20  | 03.07.20 | Бондаренко И.А., координатор тематического направления | Координаторы территориальных зон |
| **3.1.3** | Подготовка приказа департамента образования о проведении коуч-сессии | приказ | 04.07.20 | 10.07.20 | Бондаренко И.А., координатор тематического направления | - |
| **3.1.4** | Подготовка информационного письма в ДОУ территориальных зон о проведении коуч-сессии | информационное письмо | 10.07.20 | 20.07.20 | Координаторы территориальных зон | Бегоулова С.В.,Кузнецова В.Н.,Виноходова Н.Ю.,Панова Т.В.,Качалова Т.В.,Притулина О.Н.,ПоповаЛ.И.,Савченко Л.В.,Шумская С.В.,Иванникова Л.А., Пикулина Н.А.,Гребенюк О.В.,Астахова О.Ф.,Каблучко Л.Б.,Жаркова Г.А.,Школьная С.Р.,Герасимова М.В.,Асташова О.В. |
| **3.1.5** | Проведение коуч-сессий по внедрению методического кейса эффективных форм вовлечения родителей в образовательную деятельность ДОО в территориальной зоне № 1 с ресурсным центром в г.Белгороде | явочный лист, фотоотчет, пакет материалов | 20.07.20 | 30.07.20 | Невмывака С.А., координатор территориальной зоны | Бегоулова С.В.,Кузнецова В.Н.,Виноходова Н.Ю.,Панова Т.В.,Качалова Т.В. |
| **3.1.6** | Проведение коуч-сессий по внедрению методического кейса эффективных форм вовлечения родителей в образовательную деятельность ДОО в территориальной зоне № 2 с ресурсным центром в г.Старый Оскол | явочный лист, фотоотчет, пакет материалов | 20.07.20 | 30.07.20 | Носова Е.И., координатор территориальной зоны | Притулина О.Н.,ПоповаЛ.И.,Савченко Л.В.,Шумская С.В. |
| **3.1.7** | Проведение коуч-сессий по внедрению методического кейса эффективных форм вовлечения родителей в образовательную деятельность ДОО в территориальной зоне № 3 с ресурсным центром в г.Алексеевка | явочный лист, фотоотчет, пакет материалов | 20.07.20 | 30.07.20 | Жукова Е.М., координатор территориальной зоны | Капустина З.И.,Пикулина Н.А.,Гребенюк О.В. |
| **3.1.8** | Проведение коуч-сессий по внедрению методического кейса эффективных форм вовлечения родителей в образовательную деятельность ДОО в территориальной зоне № 4 с ресурсным центром в г.Валуйки | явочный лист, фотоотчет, пакет материалов | 20.07.20 | 30.07.20 | Бирюкова Н.А., координатор территориальной зоны | Астахова О.Ф.,Каблучко Л.Б.,Жаркова Г.А. |
| **3.1.9** | Проведение коуч-сессий по внедрению методического кейса эффективных форм вовлечения родителей в образовательную деятельность ДОО в территориальной зоне № 5 с ресурсным центром в г.Строитель | явочный лист, фотоотчет, пакет материалов | 20.07.20 | 30.07.20 | Ушакова Н.Д., координатор территориальной зоны | Школьная С.Р.,Герасимова М.В.,Асташова О.В. |
| **3.2** | Внедрение методического кейса эффективных форм вовлечения родителей в образовательную деятельность в ДОО | аналитическая информация, фотоотчет | 15.07.20 | 01.09.20 | Специалисты МОУО | Дошкольные образовательные организации |
| **3.3** | Проведение коуч-сессии по внедрению технологии «телеобразования» семьи | - | 01.03.21 | 30.04.21 | Бондаренко И.А., координатор тематического направления | Бегоулова С.В.,Кузнецова В.Н., Виноходова Н.Ю.,Панова Т.В.,Качалова Т.В.,Притулина О.Н.,ПоповаЛ.И.,Савченко Л.В.,Шумская С.В.,Иванникова Л.А., Пикулина Н.А.,Гребенюк О.В.,Астахова О.Ф.,Каблучко Л.Б.,Жаркова Г.А.,Школьная С.Р.,Герасимова М.В.,Асташова О.В.,координаторы территориальных зон |
| **3.3.1** | Организация и проведение установочного заседания по разработке технологии «телеобразования» семьи | информационное письмо | 01.03.21 | 10.03.21 | Бондаренко И.А., координатор тематического направления | Бегоулова С.В.,Кузнецова В.Н., Виноходова Н.Ю.,Панова Т.В.,Качалова Т.В.,Притулина О.Н.,ПоповаЛ.И.,Савченко Л.В.,Шумская С.В.,Иванникова Л.А., Пикулина Н.А.,Гребенюк О.В.,Астахова О.Ф.,Каблучко Л.Б.,Жаркова Г.А.,Школьная С.Р.,Герасимова М.В.,Асташова О.В. |
| **3.3.2** | Разработка графика и программы проведения ресурсными площадками коуч-сессий по разработке технологии «телеобразования» семьи | график, программа | 27.03.21 | 31.03.21 | Бондаренко И.А., координатор тематического направления | Координаторы тематических зон |
| **3.3.3** | Подготовка приказа департамента образования о проведении коуч-сессии | приказ | 01.04.21 | 10.04.21 | Бондаренко И.А., координатор тематического направления | - |
| **3.3.4** | Подготовка информационного письма в ДОУ территориальных зон о проведении коуч-сессии | информационное письмо | 11.04.21 | 20.04.21 | Координаторы территориальных зон | Бегоулова С.В.,Кузнецова В.Н.,Виноходова Н.Ю.,Панова Т.В.,Качалова Т.В.,Притулина О.Н.,ПоповаЛ.И.,Савченко Л.В.,Шумская С.В.,Иванникова Л.А., Пикулина Н.А.,Гребенюк О.В.,Астахова О.Ф.,Каблучко Л.Б.,Жаркова Г.А.,Школьная С.Р.,Герасимова М.В.,Асташова О.В. |
| **3.3.5** | Проведение коуч-сессий по внедрению технологии «телеобразования» семьи в ДОО территориальной зоны № 1 с ресурсным центром в г.Белгороде | явочный лист, фотоотчет, пакет материалов | 20.04.21 | 30.04.21 | Невмывака С.А., координатор территориальной зоны | Бегоулова С.В.,Кузнецова В.Н.,Виноходова Н.Ю.,Панова Т.В.,Качалова Т.В. |
| **3.3.6** | Проведение коуч-сессий по внедрению технологии «телеобразования» семьи в ДОО территориальной зоны № 2 с ресурсным центром в г.Старый Оскол | явочный лист, фотоотчет, пакет материалов | 20.04.21 | 30.04.21 | Носова Е.И., координатор территориальной зоны | Притулина О.Н.,ПоповаЛ.И.,Савченко Л.В.,Шумская С.В. |
| **3.3.7** | Проведение коуч-сессий по внедрению технологии «телеобразования» семьи в ДОО территориальной зоны № 3 с ресурсным центром в г.Алексеевка | явочный лист, фотоотчет, пакет материалов | 20.04.21 | 30.04.21 | Жукова Е.М., координатор территориальной зоны | Капустина З.И.,Пикулина Н.А.,Гребенюк О.В. |
| **3.3.8** | Проведение коуч-сессий по внедрению технологии «телеобразования» семьи в ДОО территориальной зоны № 4 с ресурсным центром в г.Валуйки | явочный лист, фотоотчет, пакет материалов | 20.04.21 | 30.04.21 | Бирюкова Н.А., координатор территориальной зоны | Астахова О.Ф.,Каблучко Л.Б.,Жаркова Г.А. |
| **3.3.9** | Проведение коуч-сессий по внедрению технологии «телеобразования» семьи в ДОО территориальной зоны № 5 с ресурсным центром в г.Строитель | явочный лист, фотоотчет, пакет материалов | 20.04.21 | 30.04.21 | Ушакова Н.Д., координатор территориальной зоны | Школьная С.Р.,Герасимова М.В.,Асташова О.В. |
| **3.3.10** | Размещение видеоматериала на сайтах департамента образования и МОУО (различные интернет - ресурсы) | ссылки на размещенный материал | 01.05.20 | 10.05.20 | Бегоулова С.В.,Кузнецова В.Н., Виноходова Н.Ю.,Панова Т.В.,Качалова Т.В.,Притулина О.Н.,ПоповаЛ.И.,Савченко Л.В.,Шумская С.В.,Иванникова Л.А., Пикулина Н.А.,Гребенюк О.В.,Астахова О.Ф.,Каблучко Л.Б.,Жаркова Г.А.,Школьная С.Р.,Герасимова М.В.,Асташова О.В. | **-** |
| **3.3.11** | Внедрение технологии «телеобразования» семьи в ДОО города Белгорода | аналитическая информация | 30.04.21 | 31.05.21 | Специалисты МОУО | Дошкольныеобразовательные организации |
| **4.** | **Аналитическая деятельность** **региональной ресурсной площадки по направлению «Привлечение педагогического ресурса семьи и повышение родительской компетентности»** |
| **4.1** | Разработка алгоритма описания формы вовлечения родителей в образовательную деятельность  | алгоритм | 04.05.20 | 15.05.20 | Бондаренко И.А., координатор тематического направления | - |
| **4.2** | Предварительный мониторинг количества участников коуч-сессий в очно-заочной форме | информация на электронную почту | 10.07.20 | 20.07.20 | Координаторы территориальных зон | - |
| **4.3** | Отчет о выполнении мероприятий дорожной карты в I полугодии 2020 года | заполненная перфокарта полугодового отчета | 22.06.20 | 01.07.20 | Бегоулова С.В.,Кузнецова В.Н.,Виноходова Н.Ю.,Панова Т.В.,Качалова Т.В.,Притулина О.Н.,ПоповаЛ.И.,Савченко Л.В.,Шумская С.В.,Иванникова Л.А., Пикулина Н.А.,Гребенюк О.В.,Астахова О.Ф.,Каблучко Л.Б.,Жаркова Г.А.,Школьная С.Р.,Герасимова М.В.,Асташова О.В. | - |
| **4.4** | Подготовка отчета о внедрении методического кейса эффективных форм вовлечения родителей в образовательную деятельность | информационная справка | 20.08.20 | 01.09.20 | Специалисты МОУО | Дошкольные образовательные организации |
| **4.5** | Анализ выполнения ресурсными площадками по направлению «Привлечение педагогического ресурса семьи и повышение родительской компетентности» в 1 полугодии 2020 года | аналитическая информация | 01.07.20 | 15.07.20 | Бондаренко И.А., координатор тематического направления | - |
| **4.6** | Отчет о выполнении мероприятий дорожной карты во II полугодии 2020 года | заполненная перфокарта полугодового отчета | 01.12.20 | 13.12.20 | Бегоулова С.В.,Кузнецова В.Н., Виноходова Н.Ю.,Панова Т.В.,Качалова Т.В.,Притулина О.Н.,ПоповаЛ.И.,Савченко Л.В.,Шумская С.В.,Иванникова Л.А., Пикулина Н.А.,Гребенюк О.В.,Астахова О.Ф.,Каблучко Л.Б.,Жаркова Г.А.,Школьная С.Р.,Герасимова М.В.,Асташова О.В. | - |
| **4.7** | Анализ выполнения ресурсными площадками по направлению «Привлечение педагогического ресурса семьи и повышение родительской компетентности» мероприятий «дорожной карты» во II полугодии 2020 года | аналитическая информация | 14.12.20 | 25.12.20 | Бондаренко И.А., координатор тематического направления | - |
| **4.8** | Предварительный мониторинг количества участников коуч-сессий в очно-заочной форме | информация на электронную почту | 11.04.21 | 20.04.21 | Координаторы территориальных зон | - |
| **4.9** | Отчет о выполнении мероприятий дорожной карты в I полугодии 2021 года | заполненная перфокарта полугодового отчета | 22.06.21 | 01.07.21 | Бегоулова С.В.,Кузнецова В.Н., Виноходова Н.Ю.,Панова Т.В.,Качалова Т.В.,Притулина О.Н.,ПоповаЛ.И.,Савченко Л.В.,Шумская С.В.,Иванникова Л.А., Пикулина Н.А.,Гребенюк О.В.,Астахова О.Ф.,Каблучко Л.Б.,Жаркова Г.А.,Школьная С.Р.,Герасимова М.В.,Асташова О.В. | - |
| **4.10** | Анализ выполнения ресурсными площадками по направлению «Привлечение педагогического ресурса семьи и повышение родительской компетентности» мероприятий «дорожной карты» в I полугодии 2021 года | аналитическая информация | 01.07.21 | 15.07.21 | Бондаренко И.А., координатор тематического направления | - |
| **4.11** | Отчет о выполнении мероприятий дорожной карты во II полугодии 2021 года | заполненная перфокарта полугодового отчета | 14.11.21 | 27.11.21 | Бегоулова С.В.,Кузнецова В.Н., Виноходова Н.Ю.,Панова Т.В.,Качалова Т.В.,Притулина О.Н.,ПоповаЛ.И.,Савченко Л.В.,Шумская С.В.,Иванникова Л.А., Чумаченко Т.В.,Гребенюк О.В.,Астахова О.Ф.,Каблучко Л.Б.,Жаркова Г.А.,Школьная С.Р.,Герасимова М.В.,Асташова О.В. | - |
| **4.12** | Анализ выполнения ресурсными площадками по направлению «Привлечение педагогического ресурса семьи и повышение родительской компетентности» мероприятий «дорожной карты» во II полугодии 2021 года | аналитическая информация | 28.11.21 | 10.12.21 | Бондаренко И.А., координатор тематического направления | - |
| **5.** | **Информационная деятельность** **региональной ресурсной площадки по направлению «Привлечение педагогического ресурса семьи и повышение родительской компетентности»** |
| **5.1** | Обеспечение возможности организации коуч-сессий в дистанционной (заочной) форме в 2020 году | - | 01.07.20 | 20.07.20 | Координаторы территориальных зон | Специалисты МОУО |
| **5.2** | Размещение информации о проведении мероприятия и практического материала на различных интернет-ресурсах | ссылка на размещенную информацию | 30.07.20 | 05.08.20 | Бегоулова С.В.,Кузнецова В.Н., Виноходова Н.Ю.,Панова Т.В.,Качалова Т.В.,Притулина О.Н.,ПоповаЛ.И.,Савченко Л.В.,Шумская С.В.,Иванникова Л.А., Чумаченко Т.В.,Гребенюк О.В.,Астахова О.Ф.,Каблучко Л.Б.,Жаркова Г.А.,Школьная С.Р.,Герасимова М.В.,Асташова О.В. | - |
| **5.3** | Подготовка и размещение информации на сайте департамента образования Белгородской области о проведении коуч-сессий по внедрению методического кейса эффективных форм вовлечения родителей в образовательную деятельность в ДОО | ссылка на размещенную информацию | 30.07.20 | 05.08.20 | Бондаренко И.А., координатор тематического направления | - |
| **5.4** | Подготовка и размещение публикации в социальных сетях области о проведении коуч-сессий по внедрению методического кейса эффективных форм вовлечения родителей в образовательную деятельность в ДОО | ссылка на размещенную информацию | 30.07.20 | 05.08.20 | Бондаренко И.А., координатор тематического направления | - |
| **5.5** | Обеспечение возможности организации коуч-сессий в дистанционной (заочной) форме в 2021 году | - | 01.04.21 | 20.04.21 | Координаторы территориальных зон | Специалисты МОУО |
| **5.6** | Размещение информации о проведении мероприятия и практического материала на различных интернет-ресурсах | ссылка на размещенную информацию | 25.04.21 | 28.04.21 | Бегоулова С.В.,Кузнецова В.Н., Виноходова Н.Ю.,Панова Т.В.,Качалова Т.В.,Притулина О.Н.,ПоповаЛ.И.,Савченко Л.В.,Шумская С.В.,Иванникова Л.А., Чумаченко Т.В.,Гребенюк О.В.,Астахова О.Ф.,Каблучко Л.Б.,Жаркова Г.А.,Школьная С.Р.,Герасимова М.В.,Асташова О.В. | - |
| **5.7** | Подготовка и размещение информации на сайте департамента образования Белгородской области о проведении коуч-сессий по внедрению технологии «телеобразование семьи» | ссылка на размещенную информацию | 25.04.21 | 28.04.21 | Захарова К.М., член РГ проекта | - |
| **5.8** | Подготовка и размещение публикации в социальных сетях области о проведении коуч-сессий по внедрению технологии «телеобразование семьи» | ссылка на размещенную информацию | 25.04.21 | 28.04.21 | Захарова К.М., член РГ проекта | - |